Projekt „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – sisutegevused“, nr SFOS-is 2014-2020.4.01.16-0048.

Projekti „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused" tegevus 9 Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: inglisekeelsete õppekavade ühisosade loomine ja farmatseudi rakenduskõrgharidusõppe õppekava loomine.

Tegevuse 9 periood 01. 2020-12.2020

2020. tegevuste aruanne

- 2020 aasta  alguses valmis lõplikult viimane väliseksperdi  Atso Ilari Raasmaja õppekava analüüs.

- Õppekava koordineerimiseks, vastuvõtu ettevalmistamiseks ja edaspidiseks õppeprotsessi juhtimiseks määrati õppekavale juht, kelleks sai Kaie Eha.

- Õppekava turundamiseks  koostati turundusplaan, sõnastati sihtrühmad.

Sihtrühm:

→ Esmane sihtrühm on alalise elamisloata Eestis olev välismaalane, kes

soovib saada erialast haridust ja arendada eesti keele oskust. Näiteks:

- Eesti apteegis klienditeenindaja positsioonil töötav inimene (personalitöötajate läbihelistamine - otsepostitus, varuvariandiks trükimaterjal, fb kampaania)

- Välisõppurite Eestis elavad sugulased, teisest rahvusest kogukondade liikmed (info nt läbi fb gruppide, fb kampaania)

- Inimene, kes otsib endale rakendust ja kelle abikaasa on juba Eestis tööl (info läbi fb tasulise reklaami, rah.vah.koolid Eestis)

- Euroapteegi teiste riikide töötajad (Leedu, Läti, Saksamaa, Rootsi, Šveits, Soome), kes on valmis ennast erialaselt täiendama (info nt läbi fb tasulise reklaamide ja läbi  Euroapteegi personalitöötajate)

Tehtud turundustegevused:

- Koostatud infopaketid + kujundused  (e-mailide põhjad gümnaasiumidele, koostööpartneritele jne jne)

- Kaardistatud FB grupid

- Kaardistatud rahvusvahelised koolid + gümnaasiumid Eestis

- Kujundatud ja trükitud flaierid (300tk)

- Info on saadetud partnerkõrgkoolide isiklikele kontaktidele

- Suheldud on apteegikettidega

- Seadistatud Business Manager

- Valmis tehtud kujundused 2 tasulise reklaami jaoks

- Valmis tehtud sisulugu prantsuse tudengitega

- Suheldud rahvusvaheliste portaalidega, kes jagavad infot õpivõimaluste kohta

- Kõrgkooli info studyinestonia.ee lehele

- Farmatseudi eriala tutvustava video täiendamine (tõlkimine ja subtiitrid)

- Lansseerimine töötajatele

- Õppekava sai kinnitatud nii farmatseudi õppekava nõukogus kui ka kõrgkooli nõukogus.

- Läbi sai viidud vastuvõtt, kuid kuna kandidaate ei olnud piisavalt, korraldatakse 2021 suvel lisavastuvõtt.

- Loodi Moodle keskkonnas kursuseid ja õppematerjale  järgmistes õppeainetes:

- Foundations of Research I

- Anatomy and Physiology

- Biochemistry