ASTRA tegevuse  „Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: välisõppejõudude kaasamine õppetöösse“

Vahearuanne 01.07-31.09.2017

Tegevused perioodil 01.07-31.09.2017

- Lepinguliste välisõppejõudude arv  on 2:

- Pirkko Routasalo osakoormusega 0,25. Hetkel töötasu kõrgkooli eelarvest, alates   01.01.18 Astrast.

- 01.09.2017 hakkas kõrgkoolis õpetama Ungari Semmelweisi Ülikooli õppejõud Attila Lőrincz (0,7 koormusega, spetsialiseerunud simulatsiooniõppele), kes jätkab õpetamist ka  kevadsemestril. Töötasu ASTRA vahenditest.

- Alustatud on läbirääkimisi Bosnia ja Hertsegoviina Univesrity of Mostari ämmaemanduse õppejõu Vajdana Tomic-iga.

- Kohtumised õppekavade juhtidega, et teha vahekokkuvõtteid. Õppeainete nimekirja üle vaatamine, kuhu soovitakse välisõppejõudude kaasata. Täpsustamine, millised on eelistatavad riigid, millisel semestril oleks õppejõudu vaja, kui pikaks ajaks jne.

- Kuna kõigile õppeainetele sobivaid pakkumisi ei tulnud jätkus täiendavate võimaluste arutelu õppekava juhtidega ning õppejõu otsingukutse  saatmine uutesse sihtkõrgkoolidesse.