ASTRA PROJEKTI TEGEVUSED IV kvartal (1.10-31.12.17)

Töörühma liikmed Jandra Ristikivi, Mikk Tarraste, Irma Nool, Kadri Kööp, Käthlin Vahtel, Alex Tamm ja Urva Kaasik- Aaslav

| KUUPÄEV | AEG | TEGEVUS | TULEMUS | LIIKMED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.17 | 3,0 | Töö kirjandusega | INACSL`i (The International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning) standardi mõõdikutega tutvumine, soovitatud mõõdikute võrdlemine | J. Ristikivi |
| 5.10.17 | 2,0 | Rakendusuuringu dokumentide vormistamine ja taotluse esitamine | Projekt „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse- ja ämmaemanduse õppetooli üliõpilaste hinnang simulatsioonõppele ja kogemus seoses õpiväljundite saavutamisega eelkliinilisel praktikal“ esitatud, kinnitatud | J. Ristikivi |
| 6.10.17 | 6,0 | „Simulatsioonõppe efektiivuse mõõdiku SET-M (simulation effectiveness tool) kasutamine | Mõõdikuga tutvumine, tõlkimine | M. Tarraste |
| 6.10.17 | 2,0 | Ülõpilase (Kätlin Soone) konsultatsioon | Nõustatud teemadel- andmete kogumise eetilised aspektid, kaaskirja vormistamine, nõusolekuvormi tutvustamine, andmete konfidentsiaalsuse nõuded | J. Ristikivi |
| 9.10.17 | 2,0 | Simulatsioonõppe hinnangu mõõtmiseks EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdiku kohandamine | Ankeetküsimustiku tõlkimine, vormistus ja väljaprint | J. Ristikivi |
| 11.10.17 | 2,0 | Intervjuude planeerimine | Planeeritud intervjuude läbiviimise toimumisajad ja –kohad,valimi planeerimine | J. Ristikivi, K. Kööp, U. Kaasik- Aaslav |
| 12.10.17 | 1,0 | Ühisseminari kavandamine | Ruumirendi planeerimine | J. Ristikivi, P. Gilden |
| 13.10.17 | 1,5 | Üliõpilaste (Saale Kree, Marta Pever, Sigrit Pukk)konsultatsioon | Rakendusuuringu tutvustamine | J. Ristikivi, K. Kööp |
| 13.10.17 | 1,5 | Üliõpilaste (Sophie Dragunevitš, Marge Koorep, Isabel Paul) konsultatsioon | Rakendusuuringu tutvustamine | J. Ristikivi, U. Kaasik-Aaslav |
| 16.10.17 | 2,0 | Töö kirjandusega | Õpiväljundite põhjal poolstruktureeritud küsimuste koostamine. Intervjuu küsimuste vormistamine ja struktureerimine. | K. Kööp |
| 18.10.17 | 3,0 | Üliõpilaste nõustamine (Saale Kree, Marta Pever, Sigrit Pukk) | Intervjueerimise kord ja konfidentsiaalsus. Diktofoni kasutamine. Nõusolekuvormi koostamine, printimine | J. Ristikivi, K.Kööp |
| 18.10.17 | 3,0 | Töö kirjandusega | Õpiväljundite põhjal poolstruktureeritud küsimuste koostamine. Intervjuu küsimuste vormistamine ja struktureerimine | U. Kaasik-Aaslav |
| 18.10.17 | 1,0 | Intervjueeritavate värbamine | Valimi moodustumine | K. Kööp |
| 19.10.17 | 1,0 | Poolstruktureeritud intervjuude läbiviimine | Intervjuude audiofailide kvaliteedi hindamine ja lindistuste salvestamine. | J. Ristikivi, K. Kööp |
| 19.10.17 | 1,0 | Ühisseminari planeerimine | Ruumirendi läbirääkimised, kuupäeva planeerimine | J. Ristikivi |
| 20.10.17 | 1,0 | EPQ mõõdikuga andmete kogumine | Simulatsioonõppe hinnangu mõõtmiseks EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdiku tutvustamine uuritavatele, andmete kogumine | J. Ristikivi |
| 26.10.17 | 4,0 | Üliõpilaste (Saale Kree, Marta Pever, Sigrit Pukk)konsultatsioon | Nõustatud teemadel-uurimistöö metoodika kirjeldamise nõuded, vormistus nõuded | K. Kööp |
| 26.10.17 | 2,0 | Tegevusplaani analüüs | Töörühma liikmete tööülesannete täitmise analüüs ja aruande koostamine. Passiivsete töörühmaliikmete staatuse läbirääkimine õppetooli juhatajaga, konsultatsioon | J. Ristikivi, P. Gilden |
| 27.10.17 | 2,0 | Passiivsete töörühmaliikmete vestlusring | Tegevusplaani arutelu, ressursside hindamine | J. Ristikivi |
| 30.10.17 | 2,0 | Tegevusplaani muudatuste planeerimine | Passiivsete liikmete asendamine uute liikmetega. Uute liikmete tööülesannete analüüs vastavalt tegevuskavale.Sobivate liikmete valimine | J.Ristikivi |
| 30.10.17 | 3,0 | SET-M mõõdiku testimine | Testimise tulemusel vajab mõõdik kohandamist | A. Tamm |
| 01.11.17 | 3,0 | Töö kirjandusega SET-M mõõdiku taustraamistiku koostamine | Rakendusuuringu „Simulatsioonõppe efektiivuse mõõdiku SET-M (simulation effectiveness tool) kasulikkus praktikas Tallinna Tervsihoiu Kõrgkooli näitel“ kohandamine, projekti koostamine | J. Ristikivi, A. Tamm, M. Tarraste |
| 3.11.17 | 2,0 | Uute liikmete värbamine | Projekti tutvustamine ja tegevusplaani ülevaade Projektiga liituvad uued liikmed: Aleks Tamm, Irma Nool, Käthlin Vahtel | J. Ristikivi |
| 7.11.17 | 2,0 | Üliõpilaste Sophie Dragunevitš, Marge Koorep, Isabel Paul) konsultatsioon | Intervjueerimise kord ja konfidentsiaalsus. Diktofoni kasutamine. Nõusolekuvormi koostamine, printimine | J. Ristikivi, U. Kaasik-Aaslav |
| 07.11.17 | 2,0 | Üliõpilaste (Merilin Lehe, Gert Rõõm, Tuuli-Helen Koiksoon) konsultatsioon | Rakendusuuringu „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude kogemused seoses kõrgtehnoloogilise simulatsiooni rakendamisega õdede õppes“ Intervjuudest mõttetervikute abstraheerimine, substatntiivsete koodide moodustamine, ala- ja peakategooriate koondamine | J. Ristikivi |
| 10.11.17 | 3,0 | Rakendusuuringu taotluse koostamine | Rakendusuuringu „Simulatsioonõppe efektiivuse mõõdiku SET-M (simulation effectiveness tool) kasulikkus praktikas Tallinna Tervsihoiu Kõrgkooli näitel“kohandamine, vormistamine, esitamine | J. Ristikivi |
| 13.11.17 | 2,0 | Üliõpilase (Kätlin Soone) nõustamine | Andmete analüüs ja esitamine. Andmetöötlusprogrammi SPSS 22.0. kasutamine andmete sisetamisel | J. Ristikivi, I. Nool |
| 14.11.17 | 1,0 | Uute liikmete nõustamine/konsulteerimine | Projektiplaani tutvustus, tööülesannete jaotamine | J. Ristikivi |
| 17.11.17 | 3,0 | Töö kirjandusega | Google Drive tiimiketta loomine, kirjanduse otsingu tulemusena leitud artiklite salvestamine tiimikettale ja tiimiketta jagamine uurimistöös osalevate üliõpilastega | K. Kööp |
| 17.11.17 | 2,0 | Üliõpilaste (Piret Tiit, Maragaret Peremees) nõustamine | CCEI instrumendi tutvustamine üliõpilastele | M. Tarraste |
| 20.11.17 | 2,0 | Ühisseminari planeerimine | Päevakorra planeerimine | J. Ristikivi, P. Gilden |
| 21.11.17 | 2,0 | Ühisseminari planeerimine | Pakkumise kooskõlastamine, päevakorra kinnitamine | J. Ristikivi, P. Gilden |
| 27.11.17 | 2,0 | Töörühma liikmete muudatus | Muudatuse vormistamine, esitamine, kinnitamine | J. Ristikivi, P. Gilden |
| 27.11.17 | 6,0 | Andmete statistiline analüüs | EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdikuga kogutud andmete statistiline analüüs, tulemuste vormistamine | I. Nool |
| 30.11.17 | 3,0 | Ühisseminari planeerimine | Tegevusaruande analüüs, rakendusuuringute tulemuste esitamine | J. Ristikivi |
| 30.11.17 | 2,0 | Töö kirjandusega | CCEI instrumendi taustraamistiku koostamine | M. Tarraste |
| 01.12.17 | 8,0 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks | Seminari läbiviimine, üliõpilaste konsultatsioonid | J. Ristikivi, P. Gilden, U. Kaasik-Aaslav, I. Nool, K. Vahtel, K. Kööp |
| 11.12.17 | 2,0 | Üliõpilaste (G. Rõõm, T-H. Koiksoon,M. Lehe) juhendamine | Rakendusuuringu „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude kogemused seoses kõrgtehnoloogilise simulatsiooni rakendamisega õdede õppes“ tulemuste korrigeerimine, vormistamine | J. Ristikivi |
| 11.12.17 | 6,0 | Töö kirjandusega | Vaatlusuuringu kavandamine | K. Vahtel |
| 12.12.17 | 2,0 | SET-M mõõdiku küsimustike kasutamine | Mõõdiku SET-M küsimustike tutvustamine valmile. Andmete kogumine. | M. Tarraste, K. Kööp |
| 12.12.17 | 1,0 | Intervjueeritavate värbamine | Valimi moodustamine. Intervjueerimisega seotud infovahetus ämmaemanduse õppejõu ja üliõpilastega | K. Kööp, U. Kaasik- Aaslav |
| 12.12.17 | 2,0 | Intervjuude läbiviimine | Intervjuude audiofailide kvaliteedi hindamine ja lindistuste salvestamine. | K. Kööp, U. Kaasik-Aaslav |
| 12.12.17 | 2,0 | Üliõpilase (K. Soone) juhendamine | EPQ Educational Practices Questionnaire (Student Version) mõõdikuga saadud tulemuste korrigeerimine, esitamise vormistamine | J. Ristikivi |
| 18.12.17 | 2,0 | SET-M mõõdiku kasutamine | Mõõdiku SET-M küsimustike tutvustamine valimile. Andmete kogumine. | K. Kööp, M. Tarraste |
| 19.12.17 | 3,0 | CCEI instrumendi tutvustamine üliõpilasele | Üliõpilase Ave Ahelik Õ24 instrueerimine | M. Tarraste |
| 19.12.17 | 3,0 | IV kvartali aruande koostamine, tegevuskava analüüs | Aruande esitamine/kinnitamine | J. Ristikivi |

Jandra Ristikivi
Töörühma juht
17.01.2018