ASTRA PROJEKTI tegevustunnus 15  I kvartal (2.01-31.03.18)

Töörühma liikmed Mikk Tarraste, Mirjam Tüür, Siiri Maasen, Ljudmila Linnik, Riina Hallik

| KUUPÄEV | AEG | TEGEVUS | TULEMUS | LIIKMED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.2018 | 1,0 | Kohtumine Kristi Puusepp’a ja Siiri Maasen’iga. Kristi tutvustas projekti ja soovis kokku panna projekti meeskonda. | Projektist on saadud ülevaada. Läbi on arutatud kitsaskohad. 16.01. on planeeritud koosolek projekti edasise käekäigu üle otsustamiseks. | Mikk Tarraste, Siiri Maasen, Kristi Puusepp |
| 16.01.2018 | 1,0 | Koosolek Kristi Puusepp’a ja Ulvi Kõrgemaa’ga. | Kokku lepitud strateegia projekti läbiviimiseks. Saadud suunised edasiseks tööks. | Mikk Tarraste, Kristi Puusepp, Ulvi Kõrgemaa |
| 18.01.2018 | 6,0 | Projekti ajakava ja eelarve tegemine. | Valmis projekti ajakava ja eelarve | Mikk Tarraste |
| 22.01.2018 | 1,0 | Koosolek projekti meeskonnaga. | Projekti meeskonnaga on kokkulepped saavutatud ja neid on informeeritud nende ülesannetest | Mikk Tarraste, Mirjam Tüür (Luik), Siiri Maasen, Ljudmila Linnik |
| 26.01.2018 | 1,0 | Koosolek Riina Hallik’uga. | Riina Hallik’uga on kokkulepped saavutatud, Riina võttis enda ülesandeks teadusartiklite analüüsi ja projekti meeskonna abistamise kõikides projekti lõikudes. | Tarraste, Riina Hallik |
| 27.01.2018 | 2,0 | Karolinska Institutet õppeaine ehealth opportunities and challenges | Õppeaine sisu ja materjalidega tutvumine - videod, kodutööd | Riina Hallik |
| 29.01.2018 | 6,0 | Kirjanduse ülevaate planeerimine | Paika pandud otsingu kontseptsioon ning databaasid. Skriiningu küsimuste koostamine. | Riina Hallik |
| 30.01.2018 | 3,0 | Otsingusõnade täpsustamine | Telemeditsiini ja etervise ning õpetamise databaaside otsingusõnade täpsustus (Mesh ja tekstipõhised sõnad) | Riina Hallik |
| 31.01 | 2,0 | 2017 aastal koostatud materjali analüüs | Kokkuvõtte analüüs | Siiri Maasen |
| 31.01.2018 | 1,0 | 2017 aastal M. Kuus’i poolt kogutud materjalide saamine S. Maasen’ilt. |  | Mikk Tarraste |
| 02.02.2018 | 1,0 | Kirjanduse ülevaate kava tutvustav koosolek Riina Hallik’u ja raamatukogu töötajatega | Kirjanduse ülevaate tegemise juhendi tutvustamine ja andmebaaside ülevaade R. Hallik’u poolt. Saime ülevaate raamatukogu võimalustest meile infootsingul abi pakkuda. | Mikk Tarraste, Riina Hallik, Ülle Kuuse |
| 07.02.2018 | 4,0 | Memo koostamine ja saatmine meeskonnale | Koostatud on memo projekti esialgsest seisust ning edasistest tegevustest. Projekti meeskonda on informeeritud nende ülesannetest ja ajaraamidest ülesannete täitmiseks | Mikk Tarraste |
| 08.02.2018 | 5,5 | Kirjanduse ülevaate redigeerimine | Andmebaaside otsingute teostamine ja Endnote programmi tõstmine ja duplikaatide eemaldamine | Riina Hallik |
| 12.02.2018 | 1,5 | Vaadata üle M. Kuus’i poolt esitatud materjalid ning teha kokkuvõte seal leiduvatest õppekavadest | Materjalid on üle vaadatud. Kokkuvõtte: õppekavade kirjeldus puudub | Ljudmila Linnik |
| 12.02-28.02.2018 | 52,0 | Skriiningu teostamine kirjanduse ülevaatesse sisseminevate artiklite jaoks | Endnote programmis 2699 artikli tsiteeringu skriiningu teostamine esimese ja teise skriiningu küsimuse põhjal | Riina Hallik |
| 13.02.2018 | 4,0 | Teha otsing otsingumootoris Google, et leida õppekavasid (õendus), kus õpetatakse tervishoiutehnoloogiaid. Tähtaeg 28.02.2018. | Otsingu tulemuseks on üks eestikeelne kava. Saadetud projekti juhile 28.02.2018 | Ljudmila Linnik |
| 16.02.2018 | 1,0 | Kasutades oma kontakte Soome ja Ungari ülikoolides, saada võimalusel tervishoiutehnoloogiate õpetamisega seotud õppekavasid | Pöördusin Soome, Türgi, Ungari ja Portugali kolleegide poole. Portugalist ja Türgist sain vastuse, et antud teemat ei käsitleta eraldi õppekavana. Soome ei vastanud. Pöördusin uuesti. Vastust ei saanud. Ungarist on saadetud kaks õppekava, mida saatsin projekti juhile 28.02.2018 | Ljudmila Linnik |
| 14. -26.02.2018 | 8,0 | Välisõppejõuga (P.Y. ROH) suhtlemine, koolituse ajakava kokkuleppimine ning tema transpordi ja majutusega seotud dokumentatsiooni koostamine, hinnapäringute võtmine ning lepingute sõlmimine | Välisõppejõud tuleb ajavahemikul 21.03-23.03. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning viib läbi koolituse õppejõududele mis on seotud simulatsioonõppe ning tehnoloogiate kasutamisega. | Mikk Tarraste |
| 01.03 – 22.03 | 24,0 | Meditsiinitehnoloogiate kaardistamine Ida- Tallinna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas | Kasutusel olevate meditsiiniseadmete loetelu tabelina | Siiri Maasen |
| 07.03.2018 | 2,0 | Teadusartiklite refereerimise kriteeriumite väljatöötamine | Kriteeriumid on välja töötatud ning edastatud L. Linnikule |  |
| 08.03.2018 | 0,5 | Kaasata UATM aine õppejõude, et leida 15 üliõpilast artiklite refereerimiseks | Räägitud on Irma Noolega ja Kadri Kööbiga. Mõlemaid õppejõudu ei olnud võimalik projektisse kaasata. | Ljudmila Linnik |
| 14.03.2018 | 5,0 | Kirjanduse ülevaate kategooriate loomine analüüsiks | Skriiningu 120 artikli põhjal teemade ja kategooriate loomine | Riina Hallik |
| 15.03.2018 | 2,0 | TTÜ tervishoiutehnoloogia õppekava õppeainete analüüs | Õppeainete sisu ja materjalidega tutvumine õppeinfosüsteemis Claned ja ÕIS | Riina Hallik |
| 08.03-16.03. 2018 | 2,0 | Läbirääkimised UATM aine õppejõududega, kaasamaks 15 üliõpilast teadusartiklite tõlkimisse. Samuti kirjavahetus antud töölõigu vastutaja L. Linniku ja UATM õppejõududega. | L. Linnik leiab 15 üliõpilast, kes tõlgivad teadusartiklid ning refereerivad neid vastavalt neile antud kriteeriumite kohaselt | Mikk Tarraste |
| 16.03.2018 | 2,0 | Koosolek terve projekti meeskonnaga | Kõik liikmed tutvustasid seniseid tulemusi. Jaotasime ülesandeid veel täpsemalt meeskonnaliikmete vahel. Täpsustasime ajakava ning vaatasime üle ja täpsustasime projekti dokumentatsiooni. | Mikk Tarraste, Mirjam Tüür (Luik), Siiri Maasen, Riina Hallik |
| 16.03.2018 | 1,5 | Täisteksti artiklite otsing tudengitele | Linnikule kirjanduse ülevaates olevate oluliste artiklite otsing ja jaotus | Riina Hallik |
| 19.03.2018 | 2,0 | University of southern Indiana/ Walden University/The University of Illinois at Chicago – õendusinformaatika õppekava läbi töötamine | Milliseid teemasid kajastatakse antud õppekavades, mida neist saaksime tehnoloogia õppes kasutada | Mirjam Tüür (Luik) |
| 20.03.2018 | 2,0 | Otsida 15 üliõpilast, kes oleksid nõud artikleid refereerida. | Leidsin ja juhendasin 14 üliõpilast, kes olid nõus projektis osalema. 1 artikli jätsin välja, kuna selle pikkus oli 25 lk. Seega 30.04 saan 14 eesti keelde refereeritud artikleid. | Ljudmila Linnik |
| 20.03.2018 | 2,0 | Northeastern University/ National University/ MEdical University of South Carolina– õendusinformaatika õppekava läbi töötamine | Milliseid teemasid kajastatakse antud õppekavades, mida neist saaksime tehnoloogia õppes kasutada | Mirjam Tüür (Luik) |
| 21.03.2018 | 2,0 | University of South Florida/ The Univesity of St. Augustine for Health Scienes/ University of Phenix– õendusinformaatika õppekava läbi töötamine | Milliseid teemasid kajastatakse antud õppekavades, mida neist saaksime tehnoloogia õppes kasutada | Mirjam Tüür (Luik) |
| 21.03.-23.03. 2018 | 8,0 | Simulatsioonikoolituse läbiviimise abistamine, välisõppejõu kohtumise korraldamine TTK Rektoriga. | Simulatsioonikoolitus on läbi viidud 4 õppejõule ning rektoril on kontaktid loodud välisõppejõu ning tema kooliga. | Mikk Tarraste |
| 26.03.-30.03. 2018 | 4,0 | Kõrgkooli õppekavadega tutvumine seoses tervishoiutehnoloogiate õppemooduli loomisega | Tutvutud on kõigi TTK kõrgharidusõppes õpetatavate erialade õppekavadega, on selgeks tehtud, millised tehnoloogia õpetamist sisaldavad ained on esindatud erinevates TTK õppekavades | Mikk Tarraste |
| 26.03.2018 | 0,5 | Projektile kuluva aja planeerimine lepingute jaoks | Artiklite lehekülgede arvu ning lugemisele ja analüüsile kuluva aja hindamine | Riina Hallik |

Mikk Tarraste

12.09.2018