ASTRA PROJEKTI tegevustunnus 15  II kvartal 2.04-18.06.18)

Töörühma liikmed Mikk Tarraste, Mirjam Tüür, Siiri Maasen, Ljudmila Linnik, Riina Hallik

| KUUPÄEV | AEG | TEGEVUS | TULEMUS | LIIKMED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.04.2018 | 2,0 | USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine | Õppekavade läbitöötamine | Mirjam Luik |
| 03.04.2018 | 2,0 | USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine | Õppekavade läbitöötamine | Mirjam Luik |
| 03.04.2018 | 3,0 | ASTRA Tegevus 15 esimese kvartali tööajatabeli täitmine. Tööajatabelite kontroll (M. Luik; L. Linnik ja S. Maasen) | Tööajatabel on täidetud, töörühma liikmete tabelid on kontrollitud. | Mikk Tarraste |
| 04.04.2018 | 2,0 | USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine | Õppekavade läbitöötamine | Mirjam Luik |
| 05.04.2018 | 2,0 | USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine | Õppekavadest saadud info analüüsimine | Mirjam Luik |
| 09.04.2018 | 2,0 | USA kõrgkoolide õendusinformaatika õppekavade põhjal analüüsi koostamine | Õppekavadest saadud analüüsitud info põhjal ettekande koostamine töörühma liikmetele. | Mirjam Luik |
| 09.04.2018 | 2,0 | Üliõpilaste konsulteerimine teadusartiklite refereerimise kohta projektdokumendi sisendi jaoks. | 4 üliõpilast on konsulteeritud artiklite refereerimise osas. | Ljudmila Linnik |
| 10.04.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (küsimustiku koostamine). | Alustatud küsimustiku koostamist vastavalt sisenditele. | Siiri Maasen |
| 11.04.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (küsimustiku koostamine). | Küsimustiku koostamine vastavalt sisenditele. | Siiri Maasen |
| 11.04.2018 | 2,0 | Täisteksti artiklite otsing kirjanduse ülevaatesse | Leitud 20 artiklit kirjanduse ülevaatesse | Riina Hallik |
| 12.04.2018 | 2,0 | Täisteksti artiklite otsing kirjanduse ülevaatesse | Leitud 20 artiklit kirjanduse ülevaatesse | Riina hallik |
| 13.04.2018 | 1,5 | Täisteksti artiklite otsing kirjanduse ülevaatesse ja suhtlus M. Tarraste’ga kirja teel puuduolevate artiklite osas | Leitud 14 artiklit kirjanduse ülevaatesse. Kokku lepitud põhimõtted ja tegevuskava raamatukoguga suhtlemiseks | Riina Hallik |
| 13.04.2018 | 1,0 | Kirjavahetus R. Hallik’uga seoses artiklite täistekstide hankimisega raamatukogult | Kokku lepitud põhimõtted ja tegevuskava raamatukoguga suhtlemiseks | Mikk Tarraste |
| 14.04.2018 | 1,0 | Data Extraction tabeli loomine | Loodud data extraction tabel | Riina Hallik |
| 16.04.2018 | 2,0 | Üliõpilaste poolt analüüsitud 13 inglisekeelse artikli ülevaatamine | 13 analüüsi läbi vaadatud ning edastatud R. Hallikule | Ljudmila Linnik |
| 16.04.2018 | 0,5 | Puuduolevate täisteksti artiklite kokkuvõtte tegemine raamatukogule | Valminud Puuduolevate täisteksti artiklite kokkuvõtte raamatukogule | Riina Hallik |
| 16.04.2018 | 2,0 | Kirjavahetus R. Hallik’uga seoses artiklite täistekstide hankimisega raamatukogult. Suhtlemine raamatukogu juhatajaga seoses artiklite hankimisega | R. Hallikult saadud sisend artiklite täistekstide otsimiseks, suheldud raamatukogu juhatajaga. Juhatajalt saadud lubadus artiklite otsinguga aidata. | Mikk Tarraste |
| 16.04.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga). | Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad. | Siiri Maasen |
| 17.04.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga). | Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad. | Siiri Maasen |
| 17.04.2018 | 3,0 | Linkidena artiklite täistekstide sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 7 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 18.04.2018 | 0.5 | Raamatukogust välisele andmekandjale täisartiklite saamine | Täisartiklid on raamatukogust saadud. | Riina Hallik |
| 19.04.2018 | 4,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 10 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 20.04.2018 | 4,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 10 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 21.04.2018 | 3,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 22.04.2018 | 4,0 | Erinevate materjalidega tutvumine | Tutvutud erinevate materjalidega, et koostada tehnoloogia mooduli õppeaine | Riina Hallik |
| 23.04.2018 | 5,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 24.04.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga). | Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad. | Siiri Maasen |
| 24.04.2018 | 5,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 25.04.2018 | 3,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 26.04.2018 | 3,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 8 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 27.04.2018 | 7,0 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 11 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 28.04.2018 | 10 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 20 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 29.04.2018 | 10 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 20 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 30.04.2018 | 4,5 | Täisartiklite sisse/väljaarvamine ja info ekstraheerimine | 10 täisartiklit sisse arvatud ning info ekstraheeritud | Riina Hallik |
| 03.05.2018 | 4,0 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (edastamine haiglasse, suhtlemine haigla õendusjuhiga) | Küsimustik edastatud läbi õendusjuhi haiglasse. Määratud tähtajad. | Siiri Maasen |
| 10.05.2018 | 4,0 | Riina Hallik’ult projektdokumendi tööversiooni saamine. Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine. | Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni saamine ning lugemine. | Mikk Tarraste |
| 10.05.2018 | 2,0 | Riina Hallik’ult projektdokumendi tööversiooni saamine. Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine. | Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine | Mirjam Luik |
| 11.05.2018 | 4,0 | Ljudmila Linniku poolt saadetud, üliõpilaste poolt refereeritud, artiklitega tutvumine ning nende saatmine ASTRA tegevus 15 meeskonnale | Artiklite refereeringutega tutvumine ning kommenteerimine töörühma jaoks ning refereeritud ning kommenteeritud artiklite saatmine töörühmale | Mikk Tarraste |
| 11.05.2018 | 4,0 | Ljudmila Linniku poolt saadetud, üliõpilaste poolt refereeritud, artiklitega tutvumine | Artiklite refereeringutega tutvumine | Mirjam Luik |
| 11.05.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs) | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine | Siiri Maasen |
| 14.05.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs) | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine | Siiri Maasen |
| 14.05.2018 | 1,0 | Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine. | Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine | Mikk Tarraste |
| 14.05.2018 | 2,0 | R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine | 3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud | Mirjam Luik |
| 15.05.2018 | 1,0 | Projektdokumendi tööversiooniga tutvumine. | Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine | Mikk Tarraste |
| 15.05.2018 | 2,0 | R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine | 3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud | Mirjam Luik |
| 16.05.2018 | 2,0 | Projektdokumendi tööversiooni enda sisendi andmine | Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni lugemine ning lisainfo otsimine, et vastata kommentaaridele. | Mikk Tarraste |
| 16.05.2018 | 2,0 | R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine | 3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud | Mirjam Luik |
| 17.05.2018 | 2,0 | Projektdokumendi tööversiooni enda sisendi andmine | Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni kommentaaridele vastamine, infoga täiendamine | Mikk Tarraste |
| 17.05.2018 | 2,0 | R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine | 3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud | Mirjam Luik |
| 18.05.2018 | 2,0 | Projektdokumendi tööversiooni enda sisendi andmine | Projektdokumendi kommenteeritud tööversiooni kommentaaridele vastamine, infoga täiendamine | Mikk Tarraste |
| 21.05.2018 | 2,0 | R. Halliku poolt saadetud artiklitega tutvumine | 3 tähtsama artikli täistekstiga tutvutud | Mirjam Luik |
| 22.05.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs) | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine | Siiri Maasen |
| 29.05.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (andmete analüüs) | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine | Siiri Maasen |
| 30.05.2018 | 2,0 | R. Halliku koostatud Projektdokumendi tööversiooni läbitöötamine. | Projektdokumendi tööversiooni lugemine | Mirjam Luik |
| 31.05.2018 | 2,0 | R. Halliku koostatud Projektdokumendi tööversiooni läbitöötamine. | Projektdokumendi tööversiooni lugemine | Mirjam Luik |
| 31.05.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestamine tabelisse) | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste sisestamine tabelisse | Siiri Maasen |
| 01.06.2018 | 2,0 | R. Halliku koostatud Projektdokumendi tööversiooni läbitöötamine. | Projektdokumendi tööversiooni lisade ja artiklite lugemine | Mirjam Luik |
| 04.06.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestamine tabelisse) | Analüüsitud andmed on kantud tabelisse ja edastatud Riina Hallikule. | Siiri Maasen |
| 04.06.2018 | 2,0 | Hinnapakkumiste koostamine ja esitamine projektdokumendi artikli tõlkimiseks Saksa keelest Eesti keelde | Koostatud kolm hinnapakkumist ning saadetud tõlkebüroole. | Mikk Tarraste |
| 06.06.2018 | 3,0 | Koosolek ASTRA tegevus 15 meeskonnaga, aineprogrammi arutelu, e-õppe võimaluste arutelu | Ajurünnak, projektdokumendi tööversiooni alusel. | Mikk Tarraste, Mirjam Luik, Riina Hallik |
| 07.06.2018 | 1,0 | Aineprogrammi struktuuri koostamine, lähtudes projektdokumendi tööversioonist. Piret Gilden´ile artikli tõlkimisega seotud hinnapäringute ja pakkumuste saatmine | Aineprogrammi struktuuri koostamine Artikli tõlkimisega seotud hinnapäringute ja pakkumuste saatmine Piret Gilden’ile | Mikk Tarraste, Mirjam Luik |
| 08.06.2018 | 2,0 | Aineprogrammi struktuuri koostamine, lähtudes projektdokumendi tööversioonist. | Aineprogrammi struktuuri tööversioon on koostatud | Mikk Tarraste, Mirjam Luik |
| 08.06.2018 | 4,0 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (saadud andmete analüüs) | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine | Siiri Maasen |
| 11.06.2018 | 4,0 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (saadud andmete analüüs) | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste analüüsimine | Siiri Maasen |
| 11.06.2018 | 4,0 | Aineprogrammi ainete jaotuse ja –mahtude tabeli koostamine, lähtudes projektdokumendi tööversioonist | Aineprogrammi ainete jaotuse ja –mahtude tabel on koostatud | Mikk Tarraste, Mirjam Luik |
| 12.06.2018 | 4,0 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestus tabelisse) | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste sisestamine tabelisse | Siiri Maasen |
| 14.06.2018 | 4,0 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse läbitöötamine | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse lugemine, märkmete tegemine aineprogrammi jaoks | Mikk Tarraste Mirjam Luik |
| 18.06.2018 | 3,0 | Tunniplaani sisendi andmine. E-õppe platvormi tellimine. Tööajatabeli koostamine | Tunniplaani sisend tunniplaani koostajale antud, E-õppe platvorm (moodle) haridustehnoloogilt tellitud. Tööajatabel koostatud. | Mirjam Luik |
| 18.06.2018 | 4,0 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise teine osa (analüüsitud andmete sisestus tabelisse) | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistamise küsimustiku vastuste sisestamine tabelisse | Siiri Maasen |
| 18.06.2018 | 4,0 | ASTRA tegevus 15 teise kvartali tööajatabeli täitmine. Tööajatabelite kontroll (M. Luik; L. Linnik ja S. Maasen) | Tööajatabel on täidetud, töörühma liikmete tabelid on kontrollitud. | Mikk Tarraste |
| 19.06.2018 | 4,0 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse läbitöötamine | AS Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinitehnoloogia kaardistuse lugemine, märkmete tegemine aineprogrammi jaoks | Mirjam Luik, Mikk Tarraste |

Mikk Tarraste

13.09.2018