ASTRA PROJEKTI tegevustunnus 7  IV kvartal (1.10-19.12.18)

Töörühma liikmed Jandra Ristikivi, Mikk Tarraste, Irma Nool, Kadri Kööp, Alex Tamm, Urva Kaasik-Aaslav, Kätlin Soone (käsundusleping), Kristi Ilves (käsundusleping) ja Merilin Mandel (käsundusleping)

| KUUPÄEV | AEG | TEGEVUS | TULEMUS | LIIKMED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.18 | 2,0 | Üliõpilaste (Piret Tiit Õ42, Margaret Peremees Õ42) konsultatsioon | CREIGHTONI pädevusmudeli intervjuude läbiviimine, metoodika eripära selgitamine | J. Ristikivi |
| 02.10.18 | 2,0 | Koostööpartneritega kohtumine Merilin Mandel ja Kristi Ilves konsultatsioon | Esitatud tulemuste korrigeerimine ja tagasiside rühmaliikmetele | J. Ristikivi, M. Mandel ja K. Ilves |
| 05.10.18 | 4,0 | Tulemuste esitamine | Tagasipöördumine algandmete juurde ja kogu uuritava materjali läbitöötamine, et kontrollida, kas kõik nähtust iseloomustavad väljendid sisalduvad tekkinud alakategooriates. | K. Kööp, U. Kaasik-Aaslav |
| 05.10.18 | 4,0 | Tulemuste analüüs | Sisestatud andmete õigsuse kontroll Exceli tabeli alusel, Exceli andmete üleviimine SPSS-i, andmete korrigeerimine, tunnuste kodeerimine | I.Nool |
| 08.10.18 | 4,0 | Tulemuste esitamine | Sisestatud andmete õigsuse kontroll Exceli tabeli alusel, Exceli andmete üleviimine SPSS-i, andmete korrigeerimine, tunnuste kodeerimine | I.Nool |
| 12.10.18 | 2,0 | Töö kirjandusega | Võrdlusuuringute analüüs- vajalikud artiklid tulemuste võrdlemiseks | J.Ristikivi |
| 12.10.18 | 4,0 | Töö kirjandusega | SET-M mõõdikuga uuritud artiklite lugemine, Andmeanalüüsi esialgse päringu koostamine SPSS-is | I.Nool |
| 15.10.18 | 4,0 | Tulemuste esitamine | Andmetabelite analüüsimine | I.Nool |
| 16.10.18 | 4,0 | Tulemuste esitamine | Andmetabelite analüüs | I.Nool |
| 18.10.18 | 2,0 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar rakendusuuringu tulemuste tutvustamiseks, aruteluks, üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks planeerimine | Ühisseminari kuupäeva muudatusettepanek ja kooskõlastus rühmaliikmetega, tööülesannete jagamine | J. Ristikivi, P. Gilden, K.Kööp, U.Kaasik-Aaslav |
| 22.10.18 | 4,0 | Tulemusmaatriksi koostamine | Rakendusuuringute koondkokkuvõtte koostamine, tulemuste kategoriseerimine | J. Ristikivi |
| 23.10.18 | 4,0 | Tulemuste esitamine | Täiendava andmeanalüüsi päringu koostamine. | I.Nool |
| 26.10.18 | 3,0 | Tulemusmaatriksi koostamine | Maatriksi koostamine, visualiseerimine- erinevad versioonid | J. Ristikivi |
| 26.10.18 | 2,0 | Ettekande koostamine | „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar rakendusuuringu tulemuste tutvustamiseks, aruteluks, üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks“ ettekande koostamine | I.Nool, U. Kaasik-Aaslav |
| 31.10.18 | 4,0 | Töö kirjandusega, analüüs | Tutvumine Bloom`i õpieesmärkide taksonoomiaga, et siduda üliõpilaste oskuste ja õpiväljundite omandamine simulatsioonõppes Bloom`i taksonoomia erinevate tasanditega | K. Kööp, J.Ristikivi |
| 02.11.18 | 2,0 | 19.11.2018 toimuva ühisseminari korraldamine | „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar rakendusuuringu tulemuste tutvustamiseks, aruteluks, üliõpilastele konsultatsiooni läbiviimiseks“ ettekande koostamine | J.Ristikivi, U. Kaasik-Aaslav |
| 07.11.18 | 2,0 | 19.11.2018 toimuva ühisseminari korraldamine | Ajaplaan, päevakord, pakkumised- kooskõlastamine ja kinnitamine | J. Ristikivi, P. Gilden |
| 07.11.18 | 4,0 | Tulemuste esitamine | Intervjuude tulemusi on võrreldud Bloom`i taksonoomia erinevate tasanditega ning leitud seosed üliõpilaste oskuste ja õpiväljundite omandamisega simulatsioonõppes ning Bloom`i taksonoomia erinevate tasandite vahel | K. Kööp |
| 08.11.18 | 2,0 | Konsultatsioon | Arutelu lõpptulemuste esitamise osas | J.Ristikivi, I. Nool, U. Kaasik Aaslav |
| 12.11.18 | 3,0 | Esitluse koostamine | Esitluse koostamine ASTRA projekti ühisseminariks | K. Kööp |
| 13.11.18 | 2,0 | Konsultatsioon | Rakendusuuringu tulemuste lahtikirjutamine | J. Ristikivi, M. Mandel, K.Ilves |
| 15.11.18 | 3,0 | Konsultatsioon | Kohtumine Marika Tammaruga- konsultatsioon lõpptulemuste esitamiseks | J. Ristikivi, I. Nool |
| 16.11.18 | 3,0 | Ühisarutelu | Arutelu projekti tulemuste publitseerimise võimaluste teemal ning töö tulemuste Bloom`i taksonoomiaga sidumise võimaluste teemal | J. Ristikivi, K. Kööp |
| 16.11.18 | 3,0 | Tulemuste esitamine | Täiendava andmeanalüüsi koostamine | I.Nool |
| 19.11.18 | 8,0 | Ühisseminar | Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonõppe ja teadustöö kvaliteedi töörühmade ühisseminar | J. Ristikivi, K. Soone, K. Kööp, P. Gilden, U. Kaasik Aaslav, I. Nool |
| 27.11.18 | 3,0 | Koondtulemuste esitamine | Muudatusettepanekutest lähtuvalt koondtulemuste korrigeerimine | J. Ristikivi, K.Kööp, I.Nool, U. Kaasik -Aaslav |
| 03.12.18 | 4,0 | Konsultatsioon | Konsultatsioon uurimistöös osalevate üliõpilastega kirjanduse ülevaate, metoodika ja tulemuste osas täiendamiseks | K. Kööp, U. Kaasik-Aaslav |
| 04.12.18 | 4,0 | Ühisarutelu | Uuringu tulemuste lõplik vormistamine ja järelduste tegemine | J. Ristikivi, I.Nool, K. Kööp, U. Kaasik- Aaslav |
| 05.12.18 | 4,0 | Tõlkimine | Esmaste tulemuste tõlkimine inglise keelde | I.Nool |
| 11.12.18 | 2,0 | Konsultatsioon | EPQ mõõdikuga saadud tulemuste jooniste arutelu | J. Ristikivi, K. Soone |
| 12.12.18 | 2,0 | Üliõpilaste (Piret Tiit Õ42, Margaret Peremees Õ42 konsultatsioon | CREIGHTONI pädevusmudeli rakendusuuringu tulemuste esitamise joonise arutelu | J. Ristikivi |
| 13.12.18 | 3,0 | Tulemuste kokkuvõtte esitamine | Abstrakti saatmine SESAM konverentsile | J.Ristikivi |
| 17.12.18 | 2,0 | Tegevusplaani analüüs | Töörühma liikmete tööülesannete täitmise analüüs, tegevuse kooskõlastamine | J. Ristikivi K. Kööp, I. Nool, U.Kaasik-Aaslav |

| TÖÖTUNNID | LIIKMED |
| --- | --- |
| 57,0 h | Jandra Ristikivi |
| 41,0 h | Kadri Kööp |
| 0h | Mikk Tarraste |
| 55,0h | Irma Nool |
| 33,0h | Urve Kaasik-Aaslav |
| 0h | Alex Tamm |

Täiendavate tööülesannete täitmise eest maksta 1,5 kordset töötasu tunnis.

Jandra Ristikivi

Töörühma juht

31.12.2018